정책 제안서

말결 전화 기반 생활지원 연계체계

서울시 정책 협력 및 현장 실증 제안

작성일 2026-09-18 · 근거 확인일 2026-09-18

1. 제안 개요

제안명: 말결 — 전화 기반 생활지원 연계체계.

제안 목적: 시민의 반복 설명·기관 문의·조건 조율·결과 회신 부담 경감. 공개된 지원사업·기관·이용방법 데이터망과 담당자 대시보드 구축, AI 기관 확인전화의 결합.

핵심 업무: 시민 요청 접수 → 사업별 이용 경로 조회 → 업무 단위 동의 → 기관 문의·조건 조율·신청 의사 전달 → 시민 회신·재선택 → 후속 처리.

적용 범위: 서울의 푸드뱅크·푸드마켓, 찾아가는 푸드마켓, 그냥드림, 돌봄SOS. 특정 연령·장애 유형에 제품 전체를 고정하지 않고 사업별 기준 적용.

협력 요청: 정책 지침, 사업·운영 데이터, 제한된 현장 실증, 담당자 인계·성과 측정 지원. 기관의 자격·급여·행정판단 권한 유지.

근거: P0 · E2

2. 추진 배경

기존 전달체계: 서울시 통합돌봄 상담창구, 자치구와 동주민센터의 접수·조사·연계·모니터링. 새로운 상담창구의 추가보다 상담 이후의 실행 부담에 중점. [S1]

시민의 이용 제약: 사업별 관할·대상·서류·이용시간의 차이, 직접 방문의 어려움, 여러 기관에 같은 사정을 반복 설명하는 부담.

담당자의 조정 업무: 생활 필요의 정리, 접수·제공 창구 확인, 기관 연락, 이용 조건 조율, 시민 재연락과 이력 정리.

검증 가설: 공통 데이터와 AI 확인전화의 결합을 통한 반복 연락 감소와 지원 연결시간 단축. 효과 수치는 사전 확정 없이 현장 기준선과 비교.

표 1. 추진 배경

| 현장 과제 | 대응 기능 | 확인 항목 |
| --- | --- | --- |
| 분산된 이용 정보 | 사업·기관·이용절차 연결 | 관할·접수처·준비물 |
| 현재 조건의 추가 문의 | AI 기관 전화 | 일정·품목·접근 방법 |
| 복수 필요와 일부 거절 | 필요별 진행 관리 | 해결 유지·대안·인계 |
| 반복 설명과 재연락 | 공통 요청 이력·시민 회신 | 답변·선택·다음 행동 |

근거: S1 · P0

3. 제도 및 정책 기반

국가 제도: 「의료ㆍ요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률」. 최초 시행 2026년 3월 27일, 확인 기준 현행 법률 제21777호의 시행일 2026년 9월 10일. 통합 제공·선택권, 지역계획, 신청·판정·개인별지원계획·연계·점검의 제도 기반. [L1]

서울시 제도: 「서울특별시 지역사회 돌봄 통합지원에 관한 조례」, 2026년 1월 5일 시행. 서울시 발표상 보건의료·건강·장기요양·일상돌봄·주거 5개 분야의 연계체계. 기본계획(2026~2030)과 돌봄자원 DB는 2026년 3월 발표문의 추진계획으로 인용. [L2][S1]

적용 원칙: 개인별지원계획은 해당 통합돌봄 대상자의 후속 연계 근거. 푸드뱅크·그냥드림을 포함한 네 사업의 보편적 사전 이용조건으로 강제하지 않음.

권한 경계: AI의 포괄적 대리권·개인정보 접근권·수급 결정권으로 확대 해석 금지. 기관 문의에 관한 음성 동의와 개별 사업의 신청·정보 처리 요건 구별.

표 2. 제도 및 정책 기반

| 제도 항목 | 공공기관 역할 | 말결 적용 |
| --- | --- | --- |
| 제4·6조 | 통합 제공·선택권·지역계획 | 전화 접근·자치구 실증 |
| 제10·12조 | 신청·발굴·종합판정 | 신청 보조·기관 판단 유지 |
| 제13·14조 | 개인별지원계획·제공·점검 | 해당 대상자의 후속 기록 연계 |
| 제22조 | 통합지원정보시스템 | 권한 협의에 따른 최소 데이터 연계 |

근거: L1 · L2 · L3 · S1 · P0

4. 사업 연계체계

공통 데이터: 사업·기관·장소·관할·목적별 문의처·이용절차·운영조건·출처·확인일. 동일 시설의 복수 사업 분리, 접수처·제공처·물류시설 구별.

정보 연결 순서: 공식 목록·이용절차 → 기관 제공 운영정보 → 필요한 현재 조건의 확인전화. 실시간 재고 API 확보를 착수 조건으로 설정하지 않음.

사업별 적용: 아래 이용경로와 기관별 안내의 결합. 모든 푸드뱅크의 현장 수령, 찾아가는 푸드마켓의 보편적 가정 배송, 돌봄SOS의 무조건 무료 제공으로 일반화하지 않음.

표 3. 사업 연계체계

| 사업 | 이용경로 | 기관 문의 | 기관별 안내 유의사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 푸드뱅크·푸드마켓 | 동·구 문의 → 선정 → 사업장 이용 [F1] | 등록·서류·품목·수령 | 이용시간·품목 수량이 기관마다 다름. 접수창구·제공장소·물류시설·기부 문의를 구분 |
| 찾아가는 푸드마켓 | 지역 운영기관 → 이동·미니마켓·배달활동 [F3] | 관할·일정·참여·접근 방법 | 세 운영형태는 같은 사업의 운영정보. 배달활동을 모든 시민의 개별 가정 배송으로 확대하지 않음 |
| 그냥드림 | 관할 사업장 → 신청·상담 → 패키지 수령 [F4] | 신분증·방문차수·상담 절차 | 재방문은 이용이력 확인·기본 상담, 후속 방문은 행정복지센터 상담기록서와 사업장 연결 |
| 돌봄SOS | 거주지 동·구 → 돌봄 판단 → 서비스 의뢰 [S2][S3] | 돌봄 필요·비용·일정·제공기관 | 기준 중위소득 100% 이하 비용 지원 안내. 선정·무료 제공 확정은 기관의 공식 판단 |

근거: F1 · F2 · F3 · F4 · F5 · S2 · S3 · P0

5. 서비스 운영모형

요청 접수: 시민의 생활 언어에서 필요한 도움과 조리·방문·연락 제약 파악. 공개 정보로 답할 수 있는 내용은 현재 통화에서 안내.

업무 동의: 문의 목적·연락할 기관 범위·전달 정보·결과 회신 방식을 설명하고 음성 동의 확보. 기관마다 같은 동의를 반복하지 않고 범위 변경 시 재확인.

기관 처리: 목적에 맞는 창구에 연락, 이용 조건과 가능한 방법 확인, 허용 범위의 일정 조율·신청 의사 전달. 불명확한 답변은 같은 통화에서 추가 질문.

시민 회신: 기관 결과·가능한 선택·준비할 사항·후속 처리를 전달. 비용·일정·수령 방법의 중요 변경은 시민 선택 후 기관에 재연락.

부분 해결: 식사 연결 이후 생필품 경로가 거절된 경우 식사 결과 유지, 생필품만 대안 탐색. 재문의·취소도 해당 필요 단위로 처리.

담당자 개입: 요청·통화 결과·남은 행동 확인, 정보 정정, 자동 연락 중단, 수동 재시도. 이용자는 화면 없이 전화로 이용, 기관은 기존 전화로 응대.

표 4. 서비스 운영모형

| 상황 | 후속 처리 | 권한 기준 |
| --- | --- | --- |
| 기관의 조건부 답변 | 추가 질문·시민 선택 | 새 비용·일정의 임의 수락 금지 |
| 기관 부재·거절 | 기록·대체 경로·담당자 인계 | 중복 전달 방지 |
| 신청 의사 전달 | 기관 접수 여부 별도 기록 | 행정 접수·승인과 구별 |
| 이용자 취소·변경 | 관련 필요·일정만 갱신 | 이미 전달한 업무의 후속 확인 |

근거: E2 · E3 · P0

6. 구현 및 검증 결과

데이터 구축: 공식 7개 페이지의 65개 목록 원천행을 출처와 함께 수집. 목록의 중복 정리 및 운영·접수창구 보완을 통해 40개 기관·창구 연결. 서울 25개 구 기본목록과 네 사업 조회 구조 구성. 전체 동 단위의 상세 구축 완료를 뜻하지 않음. [E1]

업무 처리 검증: 실제 HTTP 서비스와 SQLite 저장을 연결한 재시작 복원, 권한·동의, 부분 해결, 시민 재선택, 회신 기록 확인. 기관 답변에 따른 식사 연결 유지와 생필품 후속 처리 검사. [E1]

음성 연결 검증: 설치 SDK의 세션 준비 이전 역할·전용도구 결박, 전사와 동의의 연결, 허용 번호 밖 발신 및 자기 발신 차단 검사. Node 198건·Python 23건 자동 검사 통과 기록. [E1]

운영 전 수용검사 계획: 팀 보유 번호의 시민·기관 역할을 통한 실제 수신 → 기관 발신·양방향 응답 → 시민 회신 → 조건 변경 후 재연락을 검증 대상으로 지정. 전화망 왕복 증거 확보 후 검사 결과 반영.

성과 표기: 기관 문의·신청 의사 전달·접수·일정 확정·실제 제공을 별도 구분. 현재 근거에 없는 공공기관 참여·실물 제공·절감률의 실적 기재 제외.

표 5. 구현 및 검증 결과

| 검증 범위 | 확인 결과 | 증거 범위 |
| --- | --- | --- |
| 공개 기관 데이터 | 65개 목록 원천행·40개 기관·창구 | 공식 목록 수집·중복 정리·창구 보완 |
| 업무·저장·권한 | Node 198건 검사 | 서버·도메인·영속성 |
| 음성 역할·도구 | Python 23건 검사 | 설치 SDK·HTTP 결합 |
| 실제 전화 왕복 | 운영 전 수용검사 항목 | 시민·기관 양방향 음성·회신 |

근거: E1 · E3

7. 정책 협력사항

정책: 필요성—문의·신청 보조·조율의 업무 경계 명확화. 주체—서울시 통합돌봄 담당과 자치구·법률·개인정보 담당. 협력—음성 동의·대리 전달·정보 제공의 허용 범위 및 처리 지침. 제품 반영—업무별 실행 권한과 시민 재선택. 측정—범위 밖 실행·재동의·담당자 이관.

데이터: 필요성—분산된 창구와 운영조건의 최신성 확보. 주체—서울시 사업 담당·자치구·사업 운영기관. 협력—네 사업의 관할·접수처·절차·일정·제공 가능 정보·갱신 체계. 제품 반영—공통 조회와 목적별 기관 문의. 측정—잘못된 경로·재문의·정보 정정.

실증환경: 필요성—시민 요청과 기관 응답에 따른 후속 처리의 현장 평가. 주체—참여 자치구·네 사업의 접수·제공기관. 협력—참여자·문의 창구·대상 업무·시험 일정. 제품 반영—실제 기관 전화·조건 조율·시민 회신. 측정—필요별 연결 결과·응답시간·회신 도달.

지원: 필요성—해결 곤란 요청의 인계와 성과 평가. 주체—서울시 총괄·자치구 전담조직·기관 담당자. 협력—인계 책임·개인정보 검토·업무시간 측정 자료. 제품 반영—담당자 업무함과 이력·중단·정정. 측정—개입 횟수·처리시간·오류 대응.

협의 창구: 현행 조례·서울복지포털의 통합돌봄과, 찾아가는 푸드마켓 안내의 복지정책과, 자치구별 담당조직. 과거 발표 당시 부서명과 현재 안내명 구별. [L2][F3][S4]

표 6. 정책 협력 요청별 세부 항목

| 협력 요청 | 항목 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 정책 | 필요성 | 문의·신청 보조·조율의 업무 경계 명확화 |
|  | 주체 | 서울시 통합돌봄 담당과 자치구·법률·개인정보 담당 |
|  | 협력 | 음성 동의·대리 전달·정보 제공의 허용 범위 및 처리 지침 |
|  | 제품 반영 | 업무별 실행 권한과 시민 재선택 |
|  | 측정 | 범위 밖 실행·재동의·담당자 이관 |
| 데이터 | 필요성 | 분산된 창구와 운영조건의 최신성 확보 |
|  | 주체 | 서울시 사업 담당·자치구·사업 운영기관 |
|  | 협력 | 네 사업의 관할·접수처·절차·일정·제공 가능 정보·갱신 체계 |
|  | 제품 반영 | 공통 조회와 목적별 기관 문의 |
|  | 측정 | 잘못된 경로·재문의·정보 정정 |
| 실증환경 | 필요성 | 시민 요청과 기관 응답에 따른 후속 처리의 현장 평가 |
|  | 주체 | 참여 자치구·네 사업의 접수·제공기관 |
|  | 협력 | 참여자·문의 창구·대상 업무·시험 일정 |
|  | 제품 반영 | 실제 기관 전화·조건 조율·시민 회신 |
|  | 측정 | 필요별 연결 결과·응답시간·회신 도달 |
| 지원 | 필요성 | 해결 곤란 요청의 인계와 성과 평가 |
|  | 주체 | 서울시 총괄·자치구 전담조직·기관 담당자 |
|  | 협력 | 인계 책임·개인정보 검토·업무시간 측정 자료 |
|  | 제품 반영 | 담당자 업무함과 이력·중단·정정 |
|  | 측정 | 개입 횟수·처리시간·오류 대응 |

근거: P0 · L2 · F3 · S4

8. 실증 추진계획

규모 제안: 자치구 1곳, 시민 20~30명, 준비 2주·운영 4~8주·평가 1~2주. 협의용 제안값이며 참여 확정·법정 요건과 구별.

참여 구성: 통합돌봄 전담조직, 푸드뱅크·마켓 담당, 찾아가는 푸드마켓 운영기관, 그냥드림 사업장, 돌봄SOS 접수·제공기관. 동일 시설의 복수 사업 참여 가능.

참여자 구성: 전화로 지원 연결이 필요한 시민. 기존 이용자 중심 초기 운영 가능. 신규 문의자의 신청 경로 연결과 특정 연령 외 이용을 제품에서 배제하지 않음.

개인정보 처리: 업무에 필요한 최소 정보·접근권한·보존기간 협의. 문의 목적을 넘는 정보 전달 전 시민 확인. 기관 포털 가입과 전 기관 실시간 API를 참여 전제조건으로 설정하지 않음.

표 7. 실증 추진계획

| 단계 | 추진 내용 | 단계별 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 준비·2주 | 기관 역할·업무 권한·기준선·연락 창구 협의 | 운영 범위·자료 갱신·인계 기준 |
| 운영·4~8주 | 접수·기관 문의·조율·회신·인계 | 필요별 처리 이력·오류 기록 |
| 평가·1~2주 | 기준선 비교·시민/담당자 결과 검토 | 성과 보고·보완사항·확대 판단 |

근거: P0 · E2

9. 성과관리 체계

측정 원칙: 동일 업무·기간 기준의 도입 전후 비교. 평균과 중앙값, 응답 실패·인계 건을 함께 집계. 중복 요청·취소·미수신의 분모 처리 기준 사전 고정.

결과 분류: 이용 경로 안내, 신청 의사 전달, 기관 접수, 일정 확정, 실제 제공의 단계별 집계. 부분 해결을 전체 해결로 확대하지 않음.

운영 전환 기준: 개인정보 오발송, 시민 허용 범위 밖 실행, 중복 신청 전달 발생 시 해당 자동 처리 중단과 담당자 확인. 원인·영향·수정·재개 근거 보존.

효과 산정: 담당자 시간·연락 횟수·시민 회신·필요별 연결 결과의 실제 측정. 예상 절감률·지원 성공률·경제성의 선확정 제외.

표 8. 성과관리 체계

| 지표 | 산정 기준 | 측정 목적 |
| --- | --- | --- |
| 요청당 통화 횟수 | 시민·담당자·기관의 연락 시도 수 | 반복 연락 부담 |
| 담당자 개입·처리시간 | 요청별 개입 횟수·실작업 시간 | 행정 부담 |
| 기관 응답 소요시간 | 문의 시작부터 유효 답변까지 | 조건 확인 속도 |
| 필요별 연결 결과 | 식사·생필품 등 필요 단위 단계 | 부분 해결·대안·인계 |
| 시민 회신 도달률 | 전달 완료 수 / 회신 대상 수 | 결과 전달·재선택 |
| 오류·범위 초과 | 중복·오발송·권한 초과 건수 | 실행 통제 |
| 제공·수령·청구 일치 | 후속 행정 연계 단계의 기록 대조 | 서비스 이행·정산 |

근거: P0

10. 단계별 확장계획

1단계·공개 데이터 기반: 네 사업 데이터·대시보드·시민 접수·기관 전화·조건 조율·시민 회신. 실제 통화와 업무 흐름의 일치 확인.

2단계·제한 실증: 참여기관 운영정보의 갱신, 담당자 인계, 부재·취소·조건 변경의 운영기준 적용. 현장 성과와 오류 원인 평가.

3단계·공공 연계: 권한 협의 이후 해당 대상자의 개인별지원계획·허용 한도·기관 범위 연계. 제공·수령 기록과 행정시스템의 최소 데이터 교환.

후속 기능: 본인 확인·보호자 대리권, 자동 재연락, 담당자 배정·부분 인수, 보존·삭제, 접근성·다국어·문자·3자 통화, 동시 요청과 복구.

후속 검토: 서비스 제공·수령·청구 근거의 연결, 운영비와 경제성. 결제·배송 운영·정산 자동화를 현 MVP의 착수조건으로 확대하지 않음.

근거: P0 · E4

11. 참고자료

근거 확인일: 2026년 9월 18일. 공식 법령·서울시 발표·운영기관 안내와 저장소 실행 기록의 구분.

법령·조례: 국가법령정보센터의 시행일·법령번호 기준. 동적 사업 안내는 운영조건 갱신 시 재대조.

정책 논리: POLICY_BASIS.md의 제안 개요·현장 과제·제도 기반·네 사업·협력·실증·성과관리 각 절과 대응. 세부 대응표는 본 문서의 정책 근거 대응 참조.

표 9. 정책 근거 대응

| 정책 근거 절 | 본 제안서 절 | 적용 내용 | 출처 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 제안 개요 | 1. 제안 개요 | 제품 목적·네 사업·대상 범위 | P0 |
| 2. 현장 과제 및 처리구조 | 2. 추진 배경 | 기존 상담체계와 반복 조정 업무 | P0 |
| 3. 법령 및 제도 기반 | 3. 제도 및 정책 기반 | 법률·조례·서울시 전달체계 | P0 |
| 4. 사업별 공급망 및 이용경로 | 4. 사업 연계체계 | 사업별 절차와 기관 역할 | P0 |
| 5. 정책 연계구조 | 5. 서비스 운영모형 | 동의·기관 조율·회신·담당자 개입 | P0 |
| 9. 대외 표현 및 근거 관리 | 6. 구현 및 검증 결과 | 실행 증거 범위·현재와 후속 구분 | P0 |
| 6. 정책 협력사항 | 7. 정책 협력사항 | 정책·데이터·실증환경·지원의 네 요청 | P0 |
| 7. 현장 실증 제안 | 8. 실증 추진계획 | 협의용 규모·기간·참여 역할 | P0 |
| 8. 성과관리 및 후속 통제 | 9. 성과관리 체계 | 실측 지표·오류 대응·후속 통제 | P0 |
| 5·7·8절 | 10. 단계별 확장계획 | 개인별지원계획·행정시스템·운영 확장 | P0 |
| 각 절의 공식 원문 | 11. 참고자료 | 출처·확인일·관련 주장 | P0 |

표 10. 참고자료 목록

| 번호 | 자료명 (누르면 원문으로 연결) | 제공처 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 말결 정책·실증 근거 | github.com |
| L1 | 국가법령정보센터·돌봄통합지원법·2026.9.10. 시행 | law.go.kr |
| L2 | 국가법령정보센터·서울특별시 지역사회 돌봄 통합지원 조례·2026.1.5. 시행 | law.go.kr |
| L3 | 국가법령정보센터·돌봄통합지원법 시행규칙·2026.3.27. 시행 | law.go.kr |
| S1 | 서울특별시·서울형 통합돌봄 시행 발표·2026.3.24. | seoul.go.kr |
| F1 | 서울잇다푸드뱅크·사업 및 이용절차 | s-foodbank.or.kr |
| F2 | 서울잇다푸드뱅크·기관 목록 | s-foodbank.or.kr |
| F3 | 서울특별시·찾아가는 푸드마켓 운영·2026.3.20. 수정 | news.seoul.go.kr |
| F4 | 서울잇다푸드뱅크·그냥드림 이용안내 | s-foodbank.or.kr |
| F5 | 서울잇다푸드뱅크·그냥드림 사업장 목록 | s-foodbank.or.kr |
| S2 | 서울복지포털·돌봄SOS 제공 대상기준 | wis.seoul.go.kr |
| S3 | 서울복지포털·돌봄SOS 서비스 구성 및 상담신청 | wis.seoul.go.kr |
| S4 | 서울복지포털·돌봄SOS 소관부서 및 신청 안내 | wis.seoul.go.kr |
| E1 | 말결 구현·실행 검증 기록 | github.com |
| E2 | 말결 사용자 합의 및 범위 | github.com |
| E3 | 말결 전화 처리 계약 | github.com |
| E4 | 말결 후속 개발계획 | github.com |

근거: P0 · L1 · L2 · L3 · S1 · F1 · F2 · F3 · F4 · F5 · S2 · S3 · S4 · E1 · E2 · E3 · E4